## Sheet1
Activity	Expected Start Date	Expected End Date	Actual Start Date	Actual End Date
SRS- Release	7 Sep 22	7 Sep 22	7 Sep 22	7 Sep 22
Design	8 Sep 22	8 Sep 22	8 Sep 22	8 Sep 22
Coding	14 Sep 22	22 Sep 22	14 Sep 22	22 Sep 22
UT Plan	23 Sep 22	23 Sep 22	23 Sep 22	23 Sep 22
UT	23 Sep 22	23 Sep 22	23 Sep 22	23 Sep 22
IT Plan	23 Sep 22	23 Sep 22	23 Sep 22	23 Sep 22
IT	23 Sep 22	23 Sep 22	23 Sep 22	23 Sep 22
Sprint Demo	26 Sep 22	26 Sep 22	26 Sep 22	26 Sep 22